## WBS
Work Breakdown Structure
Tên dự án |  | Quản lý cửa hàng bách hóa
Mã dự án |  | QLCHBH_GHN
Người lập |  | Trần Thành Nghĩa
Trạng thái
WBS code | Level | Các công việc chính (mức 0) | Dự kiến thực hiện (Tự làm, thuê ngoài, sử dụng lại) | Ghi chú | % Thời gian | Chi tiết | THỜI GIAN (NGÀY)
1 | 1 | Lập kế hoạch dự án | Tự làm |  | 8.2% | simple | 15
1.1 | 2 | Làm WBS | Tự làm |  |  | simple | 1
1.2 | 2 | Ước tính nhân lực chi phí | Tự làm |  |  | simple | 1
1.3 | 2 | Xác định giải pháp kỹ thuật | Tự làm |  |  | simple | 1
1.4 | 2 | Xây dựng kế hoạch tiến độ | Tự làm |  |  | simple | 2
1.5 | 2 | Xác định rủi ro | Tự làm |  |  | simple | 2
1.6 | 2 | Viết kế hoạch tổng hợp | Tự làm |  |  | simple | 3
1.7 | 2 | Khảo sát yêu cầu chi tiết | Tự làm |  |  | simple | 5
2 | 1 | Khảo sát yêu cầu khách hàng | Tự làm |  | 8.2% | simple | 15
2.1 | 2 | Viêt URD | Tự làm |  |  | simple | 6
2.2 | 2 | Viết SRS | Tự làm |  |  | simple | 6
2.3 | 2 | Review và lấy chữ ký | Tự làm |  |  | simple | 3
3 | 1 | Thiết kế hệ thống | Tự làm |  | 8.2% | simple | 15
3.1 | 2 | Lựa chọn công nghệ | Tự làm |  |  | simple | 3
3.2 | 2 | Thiết kế tổng thể hệ thống | Tự làm |  |  | simple | 12
4 | 1 | Thiết kế chi tiết | Tự làm |  | 32.8% | complex | 60
4.01 | 2 | Thiết kế CSDL | Tự làm |  | 8.2% | simple | 15
4.01.1 | 3 | Thiết kế bảng Hàng hóa | Tự làm |  |  | simple | 0.5
4.01.2 | 3 | Thiết kế bảng Loại hàng | Tự làm |  |  | simple | 0.5
4.01.3 | 3 | Thiết kế bảng Nhà cung cấp | Tự làm |  |  | simple | 0.5
4.01.4 | 3 | Thiết kế bảng Phiếu nhập hàng | Tự làm |  |  | simple | 0.5
4.01.5 | 3 | Thiết kế Bảng Chi tiết phiếu nhập hàng | Tự làm |  |  | simple | 0.5
4.01.6 | 3 | Thiết kế bảng Phiếu xuất hàng | Tự làm |  |  | simple | 0.5
4.01.7 | 3 | Thiết kế bảng Chi tiết phiếu xuất hàng | Tự làm |  |  | simple | 0.5
4.01.8 | 3 | Thiết kế bảng Hóa đơn | Tự làm |  |  | simple | 1
4.01.9 | 3 | Thiết kế bảng Chi tiết hóa đơn | Tự làm |  |  | simple | 0.5
4.01.10 | 3 | Thiết kế bảng Nhân Viên | Tự làm |  |  | simple | 0.5
4.01.11 | 3 | Thiết kế bảng Lương | Tự làm |  |  | simple | 0.5
4.01.12 | 3 | Thiết kế bảng Khách hàng thân thiết | Tự làm |  |  | simple | 0.5
4.02 | 2 | Thiết kế giao diện/giao tiếp giữa các module | Tự làm |  | 16.4% | medium | 30
4.02.1 | 3 | Gói Common | Tự làm |  | 4.9% | simple | 9
4.02.1.1 | 4 | Lớp Connect | Tự làm |  |  | simple | 6
4.02.1.1.1 | 5 | Phương thức LayChuoiKetNoi | Tự làm |  |  | simple | 2
4.02.1.1.2 | 5 | Phương thức Connect | Tự làm |  |  | simple | 2
4.02.1.1.3 | 5 | Phương thức Chung | Tự làm |  |  | simple | 2
4.02.1.2 | 4 | Lớp Fields | Tự làm |  | 1.6% | simple | 3
4.02.1.2.1 | 5 | Phương thức khởi tạo Fields(string _name, SqlDbType _type, int _length, Object _value) | Tự làm |  |  | simple | 3
4.02.2 | 3 | Gói DataAcessLayer | Tự làm |  | 3.3% | simple | 6
4.02.2.1 | 4 | Lớp DataAcessLayer | Tự làm |  | 3.3% | simple | 6
4.02.3.1.1 | 5 | Phương thức GetTable | Tự làm |  |  | simple | 1
4.02.3.1.2 | 5 | Phương thức ExcuteSQL | Tự làm |  |  | simple | 1
4.02.3.1.3 | 5 | Phương thức ExcuteWithParameter | Tự làm |  |  | simple | 2
4.02.3.1.4 | 5 | Phương thức ExcuteScalar | Tự làm |  |  | simple | 2
4.02.3 | 3 | Gói Bussiness | Tự làm |  | 8.2% | simple | 15
4.02.3.1 | 4 | Lớp Hàng Hóa | Tự làm |  | 0.55% | simple | 1
4.02.3.1.1 | 5 | Phương thức thêm | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.1.2 | 5 | Phương thức sửa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.1.3 | 5 | Phương thức xóa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.1.5 | 5 | Phương thức tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.2 | 4 | Lớp Loại Loại hàng | Tự làm |  | 0.55% | simple | 1
4.02.3.2.1 | 5 | Phương thức thêm | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.2.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.2.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.2.4 | 5 | Phương thức tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.3 | 4 | Lớp Nhà Cung Cấp | Tự làm |  | 0.55% | simple | 1
4.02.3.3.1 | 5 | Phương thức thêm | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.3.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.3.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.3.4 | 5 | Phương thức tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.4 | 4 | Lớp Phiếu nhập hàng | Tự làm |  | 0.55% | simple | 1
4.02.3.4.1 | 5 | Phương thức thêm | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.4.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.4.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.4.4 | 5 | Phương thức tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.5 | 4 | Lớp Chi tiết phiếu nhập hàng | Tự làm |  | 0.55% | simple | 1
4.02.3.5.1 | 5 | Phương thức thêm | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.5.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.5.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.6 | 4 | Lớp Phiếu xuất hàng | Tự làm |  | 0.55% | simple | 1
4.02.3.6.1 | 5 | Phương thức thêm | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.6.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.6.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.6.4 | 5 | Phương thức tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.7 | 4 | Lớp Chi tiết phiếu xuất hàng | Tự làm |  | 0.55% | simple | 1
4.02.3.7.1 | 5 | Phương thức thêm | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.7.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.7.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.8 | 4 | Lớp Hóa Đơn | Tự làm |  | 0.55% | simple | 1
4.02.3.8.1 | 5 | Phương thức thêm | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.8.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.8.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.8.4 | 5 | Phương thức tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.9 | 4 | Lớp Chi tiết hóa đơn | Tự làm |  | 0.55% | simple | 1
4.02.3.9.1 | 5 | Phương thức thêm | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.9.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.9.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.10 | 4 | Lớp Nhân viên | Tự làm |  | 0.55% | simple | 1
4.02.3.10.1 | 5 | Phương thức thêm | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.10.2 | 5 | Phương thức sửa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.10.3 | 5 | Phương thức xóa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.10.4 | 5 | Phương thức tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.11 | 4 | Lớp Lương | Tự làm |  | 0.55% | simple | 1
4.02.3.11.1 | 5 | Phương thức thêm | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.11.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.11.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.11.4 | 5 | Phương thức tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.12 | 4 | Lớp Khách hàng thân thiết | Tự làm |  | 0.55% | simple | 1
4.02.3.12.1 | 5 | Phương thức thêm | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.12.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.12.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.12.4 | 5 | Phương thức tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.13 | 4 | Lớp Thống kê | Tự làm |  | 1.6% | simple | 3
4.02.3.13.1 | 5 | Phương thức GetAll | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.13.2 | 5 | Phương thức isExist | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.13.3 | 5 | Phương thức InsertCmd | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.13.4 | 5 | Phương thức UpdateCmd | Tự làm |  |  | simple
4.02.3.13.5 | 5 | Phương thức DeleteCmd | Tự làm |  |  | simple
4.03 | 2 | Thiết kế giao diện/giao tiếp với các hệ thống ngoài | Tự làm |  | 8.2% | simple | 15
4.03.1 | 3 | Giao diện form đăng nhập hệ thống | Tự làm |  |  | simple | 1
4.03.2 | 3 | Giao diện form đổi mật khẩu | Tự làm |  |  | simple | 1
4.03.3 | 3 | Giao diện form chính | Tự làm |  |  | simple | 1
4.03.4 | 3 | Giao diện quản lý Hàng hóa | Tự làm |  |  | simple | 1
4.03.5 | 3 | Giao diện quản lý Loại hàng | Tự làm |  |  | simple | 1
4.03.6 | 3 | Giao diện quản lý Nhà cung cấp | Tự làm |  |  | simple | 1
4.03.7 | 3 | Giao diện quản lý Phiếu nhập hàng | Tự làm |  |  | simple | 1
4.03.8 | 3 | Giao diện Chi tiết phiếu nhập hàng | Tự làm |  |  | simple | 1
4.03.9 | 3 | Giao diện quản lý Phiếu xuất hàng | Tự làm |  |  | simple | 1
4.03.10 | 3 | Giao diện Chi tiết phiếu xuất hàng | Tự làm |  |  | simple | 1
4.03.11 | 3 | Giao diện quản lý Hóa đơn | Tự làm |  |  | simple | 1
4.03.12 | 3 | Giao diện Chi tiết hóa đơn | Tự làm |  |  | simple | 1
4.03.13 | 3 | Giao diện quản lý Nhân viên | Tự làm |  |  | simple | 1
4.03.14 | 3 | Giao diện quản lý Lương | Tự làm |  |  | simple | 1
4.03.15 | 3 | Giao diện quản lý Khách hàng thân thiết | Tự làm |  |  | simple | 1
5 | 1 | Phát triển hệ thống | Tự làm |  | 20.7% | Complex | 38
5.1 | 2 | Phát triển | Tự làm |  | 12% | Complex | 22
5.1.1 | 3 | Code create database Qlchbh | Tự làm |  | 3.3% | simple | 6
5.1.1.1 | 4 | Code create table Hàng hóa | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.1.2 | 4 | Code create table Loại hàng | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.1.3 | 4 | Code create table Nhà cung cấp | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.1.4 | 4 | Code create table Phiếu nhập hàng | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.1.5 | 4 | Code create table Chi tiết phiếu nhập hàng | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.1.6 | 4 | Code create table Phiếu xuất hàng | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.1.7 | 4 | Code create table Chi tiết phiếu xuất hàng | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.1.8 | 4 | Code create table Hóa đơn | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.1.9 | 4 | Code create table Chi tiết hóa đơn | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.1.10 | 4 | Code create table Nhân viên | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.1.11 | 4 | Code create table Lương | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.1.12 | 4 | Code create table Khách hàng thân thiết | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.2 | 3 | Code giao diện | Tự làm |  | 4.4% | simple | 8
5.1.2.1 | 4 | Code form đăng nhập | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.2.2 | 4 | Code form đổi mật khẩu | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.2.3 | 4 | Code form chính | Tự làm |  |  | simple | 1
5.1.2.4 | 4 | Code form quản lý Hàng hóa | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.2.5 | 4 | Code form quản lý Loại hàng | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.2.6 | 4 | Code form quản lý Nhà cung cấp | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.2.7 | 4 | Code form quản lý Phiếu nhập hàng | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.2.8 | 4 | Code form Chi tiết phiếu nhập hàng | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.2.9 | 4 | Code form quản lý Phiếu xuất hàng | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.2.10 | 4 | Code form Chi tiết phiếu xuất hàng | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.2.11 | 4 | Code form quản lý Hóa đơn | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.2.12 | 4 | Code form chi tiết hóa đơn | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.2.13 | 4 | Code form quản lý Nhân viên | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.2.14 | 4 | Code form quản lý Lương | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.2.15 | 4 | Code form quản lý Khách hàng thân thiết | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.3 | 3 | Code Class | Tự làm |  | 4.4% | simple | 8
5.1.3.1 | 4 | Code class Qlchbh.Common.Connect | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.1.3.1.1 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Common.Connect.Connect | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.1.2 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Common.Connect.LayChuoiKetNoi | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.1.3 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Common.Connect.closeConectTion | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.2 | 4 | Code class Qlchbh.Common.Fields | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.1.3.2.1 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Common.Fields.Fields | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.3 | 4 | Code class Qlchbh.DataAcessLayer.DataAcessLayer | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.1.3.3.1 | 5 | Code phương thức Qlchbh.DataAcessLayer.DatAcessLayer.GetTable | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.3.2 | 5 | Code phương thức Qlchbh.DataAcessLayer.DatAcessLayer.ExcuteSQL | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.3.3 | 5 | Code phương thức Qlchbh.DataAcessLayer.DatAcessLayer.ExcuteWithParameter | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.3.4 | 5 | Code phương thức Qlchbh.DataAcessLayer.DatAcessLayer.ExcuteScalar | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.4 | 4 | Code class Qlchbh.Bussiness.HangHoa_ET | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.1.3.4.1 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.HangHoa_ET.ListField | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.4.2 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.HangHoa_ET.InsertCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.4.3 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.HangHoa_ET.UpdateCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.4.4 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.HangHoa_ET.DeleteCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.5 | 4 | Code class Qlchbh.Bussiness.LoaiHang_ET | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.1.3.5.1 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.LoaiHang_ET.ListField | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.5.2 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.LoaiHang_ET.InsertCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.5.3 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.LoaiHang_ET.UpdateCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.5.4 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.LoaiHang_ET.DeleteCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.6 | 4 | Code class Qlchbh.Bussiness.NhaCungCap_ET | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.1.3.6.1 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.NhaCungCap_ET.ListField | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.6.2 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.NhaCungCap_ET.InsertCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.6.3 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.NhaCungCap_ET.UpdateCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.6.4 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.NhaCungCap_ET.DeleteCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.7 | 4 | Code class Qlchbh.Bussiness.PhieuNhapHang_ET | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.1.3.7.1 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.PhieuNhapHang_ET.ListField | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.7.2 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.PhieuNhapHang_ET.InsertCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.7.3 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.PhieuNhapHang_ET.UpdateCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.7.4 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.PhieuNhapHang_ET.DeleteCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.8 | 4 | Code class Qlchbh.Bussiness.ChiTietPhieuNhapHang_ET | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.1.3.8.1 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.ChiTietPhieuNhapHang_ET.ListField | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.8.2 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.ChiTietPhieuNhapHang_ET.InsertCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.8.3 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.ChiTietPhieuNhapHang_ET.UpdateCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.8.4 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.ChiTietPhieuNhapHang_ET.DeleteCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.9 | 4 | Code class Qlchbh.Bussiness.PhieuXuatHang_ET | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.1.3.9.1 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.PhieuXuatHang_ET.ListField | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.9.2 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.PhieuXuatHang_ET.InsertCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.9.3 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.PhieuXuatHang_ET.UpdateCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.9.4 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.PhieuXuatHang_ET.DeleteCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.10 | 4 | Code class Qlchbh.Bussiness.ChiTietPhieuXuat_ET | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.1.3.11 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.ChiTietPhieuXuat_ET.ListField | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.12 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.ChiTietPhieuXuat_ET.InsertCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.13 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.ChiTietPhieuXuat_ET.UpdateCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.14 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.ChiTietPhieuXuat_ET.DeleteCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.11 | 4 | Code class Qlchbh.Bussiness.HoaDon_ET | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.1.3.11.1 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.HoaDon_ET.ListField | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.11.2 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.HoaDon_ET.InsertCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.11.3 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.HoaDon_ET.UpdateCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.11.4 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.HoaDon_ET.DeleteCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.12 | 4 | Code class Qlchbh.Bussiness.ChiTietHoaDon_ET | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.1.3.12.1 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.ChiTietHoaDon_ET.ListField | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.12.2 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.ChiTietHoaDon_ET.InsertCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.12.3 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.ChiTietHoaDon_ET.UpdateCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.12.4 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.ChiTietHoaDon_ET.DeleteCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.13 | 4 | Code class Qlchbh.Bussiness.NhanVien_ET | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.1.3.13.1 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.NhanVien_ET.ListField | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.13.2 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.NhanVien_ET.InsertCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.13.3 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.NhanVien_ET.UpdateCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.13.4 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.NhanVien_ET.DeleteCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.14 | 4 | Code class Qlchbh.Bussiness.Luong_ET | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.1.3.14.1 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.Luong_ET.ListField | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.14.2 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.Luong_ET.InsertCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.14.3 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.Luong_ET.UpdateCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.14.4 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.Luong_ET.DeleteCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.15 | 4 | Code class Qlchbh.Bussiness.KhachHangThanThiet_ET | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.1.3.15.1 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.KhachHangThanThiet_ET.ListField | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.15.2 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.KhachHangThanThiet_ET.InsertCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.15.3 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.KhachHangThanThiet_ET.UpdateCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.15.4 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Bussiness.KhachHangThanThiet_ET.DeleteCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.16 | 4 | Code class Quanlycuahangbachhoa.Business.ThongKe | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.1.3.16.1 | 5 | Code phương thức Quanlycuahangbachhoa.Business.ThongKe.GetAll | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.16.2 | 5 | Code phương thức Quanlycuahangbachhoa.Business.ThongKe.getName | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.16.3 | 5 | Code phương thức Quanlycuahangbachhoa.Business.ThongKe.isExist | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.16.4 | 5 | Code phương thức Quanlycuahangbachhoa.Business.ThongKe.InsertCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.16.5 | 5 | Code phương thức Quanlycuahangbachhoa.Business.ThongKe.UpdateCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.1.3.16.6 | 5 | Code phương thức Quanlycuahangbachhoa.Business.ThongKe.DeleteCmd | Tự làm |  |  | SIMPLE
5.2 | 2 | Kiểm thử | Tự làm |  | 8.7% | SIMPLE | 16
5.2.1 | 3 | Test CSDL (Database QuanLyCTDT) | Tự làm |  | 3.3% | SIMPLE | 6
5.2.1.1 | 4 | Test table Qlchbh.HangHoa | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.2.1.2 | 4 | Test table Qlchbh.LoaiHang | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.2.1.3 | 4 | Test table Qlchbh.NhaCungCap | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.2.1.4 | 4 | Test table Qlchbh.PhieuNhapHang | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.2.1.5 | 4 | Test table Qlchbh.ChiTietPhieuNhapHang | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.2.1.6 | 4 | Test table Qlchbh.PhieuXuatHang | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.2.1.7 | 4 | Test table Qlchbh.ChiTietPhieuXuatHang | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.2.1.8 | 4 | Test table Qlchbh.HoaDon | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.2.1.9 | 4 | Test table Qlchbh.ChiTietHoaDon | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.2.1.10 | 4 | Test table Qlchbh.NhanVien | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.2.1.11 | 4 | Test table Qlchbh.Luong | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.2.1.12 | 4 | Test table Qlchbh.KhachHangThanThiet | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.5
5.2.2 | 3 | Test Chức năng | Tự làm |  | 5.5% | SIMPLE | 10
5.2.2.1 | 4 | Test giao diện | Tự làm |  | 2.7% | SIMPLE | 5
5.2.2.1.1 | 5 | Code form Qlchbh.DangNhap | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.1.2 | 5 | Code form Qlchbh.DoiMatKhau | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.1.3 | 5 | Code form Qlchbh.Chinh | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.1.4 | 5 | Code form Qlchbh.QuanLyHangHoa | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.1.5 | 5 | Code form Qlchbh.QuanLyLoaiHang | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.1.6 | 5 | Code form Qlchbh.QuanLyNhaCungCap | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.1.7 | 5 | Code form Qlchbh.QuanLyPhieuNhapHang | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.1.8 | 5 | Code form Qlchbh.ChiTietPhieuNhapHang | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.1.9 | 5 | Code form Qlchbh.QuanLyPhieuXuatHang | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.1.10 | 5 | Code form Qlchbh.ChiTietPhieuXuatHang | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.1.11 | 5 | Code form Qlchbh.QuanLyHoaDon | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.1.12 | 5 | Code form Qlchbh.ChiTietHoaDon | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.1.13 | 5 | Code form Qlchbh.QuanLyNhanVien | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.1.14 | 5 | Code form Qlchbh.QuanLyLuong | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.1.15 | 5 | Code form Qlchbh.QuanLyKhachHangThanThiet | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.2 | 4 | Test class | Tự làm |  | 2.7% | SIMPLE | 5
5.2.2.2.1 | 5 | Test class Qlchbh.Common.Connect | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.2.2 | 5 | Test class Qlchbh.DataAcessLayer.DataAcessLayer | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.2.3 | 5 | Test class Qlchbh.Bussiness.HangHoa | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.2.4 | 5 | Test class Qlchbh.Bussiness.LoaiHang | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.2.5 | 5 | Test class Qlchbh.Bussiness.NhaCungCap | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.2.6 | 5 | Test class Qlchbh.Bussiness.PhieuNhapHang | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.2.7 | 5 | Test class Qlchbh.Bussiness.ChiTietPhieuNhapHang | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.2.8 | 5 | Test class Qlchbh.Bussiness.PhieuXuatHang | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.2.9 | 5 | Test class Qlchbh.Bussiness.ChiTietPhieuXuatHang | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.2.10 | 5 | Test class Qlchbh.Bussiness.HoaDon | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.2.11 | 5 | Test class Qlchbh.Bussiness.ChiTietHoaDon | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.2.12 | 5 | Test class Qlchbh.Bussiness.NhanVien | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.2.13 | 5 | Test class Qlchbh.Bussiness.Luong | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.2.14 | 5 | Test class Qlchbh.Bussiness.KhachHangThanThiet | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
5.2.2.2.15 | 5 | Test class Qlchbh.Bussiness.ThongKe | Tự làm |  |  | SIMPLE | 0.3
6 | 1 | Tích hợp hệ thống | Tự làm |  | 5.5% | simple | 10
6.1 | 2 | Tích hợp hệ thống | Tự làm |  |  | simple | 6
6.2 | 2 | Test tích hợp hệ thống |  |  |  | simple | 4
7 | 1 | Xây dựng tài liệu | Tự làm |  | 11% | simple | 20
7.1 | 2 | Tài liệu mô tả sản phẩm | Tự làm |  |  | simple | 5
7.2 | 2 | Xây dựng phương án triển khai, tài liệu hướng dẫn triển khai | Tự làm |  |  | simple | 5
7.3 | 2 | Xây dựng tài liệu đào tạo | Tự làm |  |  | simple | 5
7.4 | 2 | Xây dựng các tài liệu quảng bá sản phẩm khác | Tự làm |  |  | simple | 5
8 | 1 | Triển khai | Tự làm |  | 5.5% | simple | 5
8.1 | 2 | Triển khai cài đặt hệ thống | Tự làm |  |  | simple | 1
8.2 | 2 | Chuyển đổi dữ liệu | Tự làm |  |  | simple | 1
8.3 | 2 | Cấu hình hệ thống | Tự làm |  |  | simple | 1
8.4 | 2 | Đào tạo | Tự làm |  |  | simple | 1
8.5 | 2 | Chạy thử nghiệm | Tự làm |  |  | simple | 1
9 | 1 | Hỗ trợ | Tự làm |  | 5.5% | simple | 5
9.1 | 2 | Hỗ trợ trong thời gian bảo hành | Tự làm |  |  | simple | 3
9.2 | 2 | Hỗ trợ sau bảo hành |  |  |  | simple | 2
|  |  | Tổng |  | 100% |  | 183