## WBS
Work Breakdown Structure
Tên dự án |  | Website quản lý cửa hàng quần áo online
Mã dự án |  | DA01
Người lập |  | Nguyễn Văn Đạt
Trạng thái |  | Chưa review
WBS code | Level | Các công việc chính (mức 0) | Dự kiến thực hiện (Tự làm, thuê ngoài, sử dụng lại) | Thời gian(ngày) | Thời gian (%) | Độ phức tạp | Ghi chú
1 | 1 | Lập kế hoạch dự án | Tự làm | 15 |  | Simple
1.1 | 2 | Làm WBS | Tự làm | 3 |  | Simple
1.2 | 2 | Ước tính nhân lực chi phí | Tự làm | 1 |  | Simple
1.3 | 2 | Xác định giải pháp kỹ thuật | Tự làm | 1 |  | Simple
1.4 | 2 | Xây dựng kế hoạch tiến độ | Tự làm | 3 |  | Simple
1.5 | 2 | Xác định rủi ro | Tự làm | 1 |  | Simple
1.6 | 2 | Viết kế hoạch tổng hợp | Tự làm | 3 |  | Simple
1.7 | 2 | Khảo sát yêu cầu chi tiết | Tự làm | 3 |  | Simple
2 | 1 | Khảo sát yêu cầu khách hàng | Tự làm | 7 |  | Medium
2.1 | 2 | Viêt URD | Tự làm | 3 |  | Medium
2.2 | 2 | Viết SRS | Tự làm | 3 |  | Medium
2.3 | 2 | Review và lấy chữ ký | Tự làm | 1 |  | Simple
3 | 1 | Thiết kế hệ thống | Tự làm | 7 |  | Simple
3.1 | 2 | Lựa chọn công nghệ | Tự làm | 1 |  | Simple
3.2 | 2 | Thiết kế tổng thể hệ thống | Tự làm | 6 |  | Simple
4 | 1 | Thiết kế chi tiết | Tự làm | 15 |  | Complex
4.01 | 2 | Thiết kế CSDL | Tự làm | 1 |  | Medium
4.01.1 | 3 | Thiết kế bảng Shop | Tự làm |  |  | Simple
4.01.2 | 3 | Thiết kế bảng GroupClothes | Tự làm |  |  | Simple
4.01.3 | 3 | Thiết kế bảng Clothes | Tự làm |  |  | Simple
4.01.4 | 3 | Thiết kế bảng ClothesImages | Tự làm |  |  | Simple
4.01.5 | 3 | Thiết kế bảng Admin | Tự làm |  |  | Simple
4.01.6 | 3 | Thiết kế bảng Customer | Tự làm |  |  | Simple
4.01.7 | 3 | Thiết kế bảng Sales | Tự làm |  |  | Simple
4.01.8 | 3 | Thiết kế bảng Order | Tự làm |  |  | Simple
4.01.9 | 3 | Thiết kế bảng OrderDetail | Tự làm |  |  | Simple
4.02 | 2 | Thiết kế giao diện/giao tiếp giữa các module | Tự làm | 3 |  | Medium
4.02.1 | 3 | Gói Data | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.1 | 4 | Lớp Bag | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.1.1 | 5 | Phương thức khỏi tạo Bag | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.1.2 | 5 | Phương thức AddCloth | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.1.3 | 5 | Phương thức ShowDetail | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.1.4 | 5 | Phương thức CaculatorTotalPrice | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.2 | 4 | Lớp Cloth | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.2.1 | 5 | Phương thức khỏi tạo Cloth | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.2.2 | 5 | Phương thức FindClothByID | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.2.3 | 5 | Phương thức FindClothByOptions | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.2.4 | 5 | Phương thức ShowDetail | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.2.5 | 5 | Phương thức Searchmin | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.2.6 | 5 | Phương thức Searchnormal | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.2.7 | 5 | Phương thức Searchmax | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.2.8 | 5 | Phương thức showdata | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.2.9 | 5 | Phương thức SearchName | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.3 | 4 | Lớp ConnectDB | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.3.1 | 5 | Phương thức MoKetNoi | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.3.2 | 5 | Phương thức DongKetNoi | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.3.3 | 5 | Phương thức ExecuteCommand | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.3.4 | 5 | Phương thức ReturnDataTable | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.3.5 | 5 | Phương thức ReturnDataTable_NonParameter | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.3.6 | 5 | Phương thức GetData | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.4 | 4 | Lớp Customer | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.4.1 | 5 | Phương thức khởi tạo Customer | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.4.2 | 5 | Phương thức CreateCustomer | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.4.3 | 5 | Phương thức CheckLogin | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.4.4 | 5 | Phương thức CheckUsename | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.4.5 | 5 | Phương thức FindCustomer | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.4.6 | 5 | Phương thức Register | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.4.7 | 5 | Phương thức ShowDetail | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.5 | 4 | Lớp Order | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.5.1 | 5 | Phương thức khởi tạo Order | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.5.2 | 5 | Phương thức ShowListOrder | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.5.3 | 5 | Phương thức Unpublic | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.5.4 | 5 | Phương thức ShowDetailOrder | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.6 | 4 | Lớp OrdeControl | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.6.1 | 5 | Phương thức khởi tạo OrderControl | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.6.2 | 5 | Phương thức ShowNewCloth | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.6.3 | 5 | Phương thức ShowClothByGroup | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.6.4 | 5 | Phương thức ShowClothByID | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.6.5 | 5 | Phương thức AddClothToBag | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.6.6 | 5 | Phương thức CreateOrder | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.6.7 | 5 | Phương thức ShowSpeciaCloth | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.7 | 4 | Lớp Sales | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.7.1 | 5 | Phương thức khởi tạo Sales | Tự làm |  |  | Simple
4.02.1.7.2 | 5 | …Đang tiếp tục thảo luận | Tự làm |  |  | Simple
4.03 | 2 | Thiết kế giao diện/giao tiếp với các hệ thống ngoài | Tự làm |  |  | Medium
4.03.1 | 3 | Giao diện dành cho Khách hàng | Tự làm |  |  | Medium
4.03.1.1 | 4 | Giao diện Home | Tự làm |  |  | Medium
4.03.1.2 | 4 | Giao diện Login | Tự làm |  |  | Medium
4.03.1.3 | 4 | Giao diện Register | Tự làm |  |  | Medium
4.03.1.4 | 4 | Giao diện GroupClothes | Tự làm |  |  | Medium
4.03.1.5 | 4 | Giao diện ClothDetail | Tự làm |  |  | Medium
4.03.1.6 | 4 | Giao diện SearchByPrice | Tự làm |  |  | Medium
4.03.1.7 | 4 | Giao diện BagDetail | Tự làm |  |  | Medium
4.03.1.8 | 4 | Giao diện OrderInformation | Tự làm |  |  | Medium
4.03.1.9 | 4 | Giao diện FinishOrder | Tự làm |  |  | Medium
4.03.2 | 3 | Giao diện dành cho Nhân viên | Tự làm |  |  | Medium
4.03.2.1 | 4 | Giao diện Products_Management | Tự làm |  |  | Medium
4.03.2.2 | 4 | Giao diện GroupProducts_Management | Tự làm |  |  | Medium
4.03.2.3 | 4 | Giao diện OrderManagement | Tự làm |  |  | Medium
4.03.3 | 3 | Giao diện dành cho Chủ cửa hàng | Tự làm |  |  | Medium
4.03.3.1 | 4 | Giao diện Customer_Management | Tự làm |  |  | Medium
4.03.3.2 | 4 | Giao diện Sales_Management | Tự làm |  |  | Medium
5 | 1 | Phát triển hệ thống | Tự làm
5.1 | 2 | Phát triển | Tự làm
5.1.1 | 3 | Code Mediation.CollectorTriggers.TimeManualTrigger | Tự làm
5.1.2 | 3 | Code Mediation.Workflows.NetFlow.Core | Tự làm
5.1.3 | 3 | Code Mediation.Workflows.NetFlow.DefaultAggregator | Tự làm
5.1.4 | 3 | Code Mediation.Workflows.NetFlow.DefaultBuffer | Tự làm
5.1.5 | 3 | Code Mediation.Workflows.NetFlow.DefaultDecoder | Tự làm
5.1.6 | 3 | Code Mediation.Workflows.NetFlow.DefaultEncoder | Tự làm
5.1.7 | 3 | Code Mediation.Workflows.NetFlow.DefaultFomatter | Tự làm
5.1.8 | 3 | Code Mediation.Workflows.NetFlow.DefaultNormalizer | Tự làm
5.1.9 | 3 | Code Mediation.Workflows.NetFlow.DefaultRecordEnricher | Tự làm
5.1.10 | 3 | Code Mediation.Workflows.NetFlow.IPAddressFilter | Tự làm
5.1.11 | 3 | Code Mediation.Workflows.NetFlow.NetFlowCdrProcessor | Tự làm
5.2 | 2 | Kiểm thử | Tự làm | 6 |  | Simple
5.2.1 | 3 | Kiểm thử CSDL (Database Cloth) | Tự làm | 2 |  | Simple
5.2.1.1 | 4 | Test Table Shop | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.1.2 | 4 | Test Table GroupClothes | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.1.3 | 4 | Test Table Clothes | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.1.4 | 4 | Test Table ClothesImages | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.1.5 | 4 | Test Table Admin | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.1.6 | 4 | Test Table Customer | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.1.7 | 4 | Test Table Sales | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.1.8 | 4 | Test Table Order | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.1.9 | 4 | Test Table OrderDetail | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.2 | 3 | Kiểm thử Chức năng | Tự làm | 5 |  | Simple
5.2.2.1 | 4 | Test giao diện | Tự làm | 3 |  | Simple
5.2.2.1.1 | 5 | Test page Home | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.2.1.2 | 5 | Test page Login | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.2.1.3 | 5 | Test page Register | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.2.1.4 | 5 | Test page GroupClothes | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.2.1.5 | 5 | Test page ClothDetail | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.2.1.6 | 5 | Test page SearchByPrice | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.2.1.7 | 5 | Test page BagDetail | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.2.1.8 | 5 | Test page OrderInfomation | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.2.1.9 | 5 | Test page FinishOrder | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.2.1.10 | 5 | Test page Products_Management | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.2.1.11 | 5 | Test page GroupProducts_Management | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.2.1.12 | 5 | Test page OrderManagement | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.2.1.13 | 5 | Test page Customer_Management | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.2.1.14 | 5 | Test page Sales_Management | Tự làm | 0.2 |  | Simple
5.2.2.2 | 4 | Test class | Tự làm | 2 |  | Simple
5.2.2.2.1 | 5 | Test class Bag | Tự làm | 0.25 |  | Simple
5.2.2.2.2 | 5 | Test class Cloth | Tự làm | 0.25 |  | Simple
5.2.2.2.3 | 5 | Test class ConnectDB | Tự làm | 0.25 |  | Simple
5.2.2.2.4 | 5 | Test class Customer | Tự làm | 0.25 |  | Simple
5.2.2.2.5 | 5 | Test class Order | Tự làm | 0.25 |  | Simple
5.2.2.2.6 | 5 | Test class OrderControl | Tự làm | 0.25 |  | Simple
5.2.2.2.7 | 5 | Test class Sales | Tự làm | 0.25 |  | Simple
6 | 1 | Tích hợp hệ thống | Tự làm
6.1 | 2 | Tích hợp hệ thống | Tự làm
6.2 | 2 | Test tích hợp hệ thống | Tự làm
7 | 1 | Xây dựng tài liệu | Tự làm
7.1 | 2 | Tài liệu mô tả sản phẩm | Tự làm
7.2 | 2 | Xây dựng phương án triển khai, tài liệu hướng dẫn triển khai | Tự làm
7.3 | 2 | Xây dựng tài liệu đào tạo | Tự làm
7.4 | 2 | Xây dựng các tài liệu quảng bá sản phẩm khác | Tự làm
8 | 1 | Triển khai | Tự làm
8.1 | 2 | Triển khai cài đặt hệ thống | Tự làm
8.2 | 2 | Chuyển đổi dữ liệu | Tự làm
8.3 | 2 | Cấu hình hệ thống | Tự làm
8.4 | 2 | Đào tạo | Tự làm
8.5 | 2 | Chạy thử nghiệm | Tự làm
9 | 1 | Hỗ trợ | Tự làm
9.2 | 2 | Hỗ trợ trong thời gian bảo hành
Hỗ trợ sau bảo hành