## WBS
Work Breakdown Structure
Tên dự án |  | Website quản lý cửa hàng bán quần áo online
Mã dự án |  | DA01
Người lập |  | Nguyễn Văn Đạt
Trạng thái |  | Chưa review
WBS code | Level | Các công việc chính (mức 0) | Dự kiến thực hiện (Tự làm, thuê ngoài, sử dụng lại) | Thời gian(ngày) | Thời gian (%) | Độ phức tạp | Ghi chú
1 | 1 | Lập kế hoạch dự án | Tự làm | 15 |  | Simple
1.1 | 2 | Làm WBS | Tự làm | 3 |  | Simple
1.2 | 2 | Ước tính nhân lực chi phí | Tự làm | 1 |  | Simple
1.3 | 2 | Xác định giải pháp kỹ thuật | Tự làm | 1 |  | Simple
1.4 | 2 | Xây dựng kế hoạch tiến độ | Tự làm | 3 |  | Simple
1.5 | 2 | Xác định rủi ro | Tự làm | 1 |  | Simple
1.6 | 2 | Viết kế hoạch tổng hợp | Tự làm | 3 |  | Simple
1.7 | 2 | Khảo sát yêu cầu chi tiết | Tự làm | 3 |  | Simple
2 | 1 | Khảo sát yêu cầu khách hàng | Tự làm | 7 |  | Medium
2.1 | 2 | Viêt URD | Tự làm | 3 |  | Medium
2.2 | 2 | Viết SRS | Tự làm | 3 |  | Medium
2.3 | 2 | Review và lấy chữ ký | Tự làm | 1 |  | Simple
3 | 1 | Thiết kế hệ thống | Tự làm | 7 |  | Simple
3.1 | 2 | Lựa chọn công nghệ | Tự làm | 1 |  | Simple
3.2 | 2 | Thiết kế tổng thể hệ thống | Tự làm | 6 |  | Simple
4 | 1 | Thiết kế chi tiết | Tự làm | 15 |  | Complex
4.01 | 2 | Thiết kế CSDL | Tự làm | 1 |  | Medium
4.01.1 | 3 | Thiết kế bảng | Tự làm |  |  | Simple
4.01.2 | 3 | Thiết kế bảng | Tự làm |  |  | Simple
4.01.3 | 3 | Thiết kế bảng | Tự làm |  |  | Simple
4.01.4 | 3 | Thiết kế bảng | Tự làm |  |  | Simple
4.01.5 | 3 | Thiết kế bảng | Tự làm |  |  | Simple
4.01.6 | 3 | Thiết kế bảng | Tự làm |  |  | Simple
4.01.7 | 3 | Thiết kế bảng | Tự làm |  |  | Simple
4.01.8 | 3 | Thiết kế bảng | Tự làm |  |  | Simple
4.02 | 2 | Thiết kế giao diện/giao tiếp giữa các module | Tự làm |  |  | Medium
5 | 1 | Thiết kế giao diện/giao tiếp với các hệ thống ngoài | Tự làm
5.1 | 2 | Phát triển hệ thống | Tự làm
5.1.1 | 2 | Phát triển | Tự làm
5.1.32 | 2 | Code Mediation.CollectorTriggers.TimeManualTrigger | Tự làm
5.1.33 | 2 | Code Mediation.Workflows.NetFlow.Core | Tự làm
5.1.34 | 2 | Code Mediation.Workflows.NetFlow.DefaultAggregator | Tự làm
5.1.35 | 2 | Code Mediation.Workflows.NetFlow.DefaultBuffer | Tự làm
5.1.36 | 2 | Code Mediation.Workflows.NetFlow.DefaultDecoder | Tự làm
5.1.37 | 2 | Code Mediation.Workflows.NetFlow.DefaultEncoder | Tự làm
5.1.38 | 2 | Code Mediation.Workflows.NetFlow.DefaultFomatter | Tự làm
5.1.39 | 2 | Code Mediation.Workflows.NetFlow.DefaultNormalizer | Tự làm
5.1.40 | 2 | Code Mediation.Workflows.NetFlow.DefaultRecordEnricher | Tự làm
5.1.41 | 2 | Code Mediation.Workflows.NetFlow.IPAddressFilter | Tự làm
5.2 | 2 | Code Mediation.Workflows.NetFlow.NetFlowCdrProcessor | Tự làm
5.2.1 | 2 | Kiểm thử | Tự làm
5.2.18 | 2 | Test Mediation.CollectorTriggers.TimeManualTrigger | Tự làm
5.2.19 | 2 | Test Mediation.DataArchivers.GeneralFileArchiver | Tự làm
5.2.20 | 2 | Test Mediation.DataArchivers.OracleDbArchiver | Tự làm
5.2.40 | 2 | Test Mediation.DataCollectors.GeneralFtpCollector | Tự làm
5.2.41 | 2 | Test Mediation.Workflows.NetFlow.IPAddressFilter | Tự làm
6 | 1 | Test Mediation.Workflows.NetFlow.NetFlowCdrProcessor | Tự làm
6.1 | 2 | Tích hợp hệ thống | Tự làm
6.2 | 2 | Tích hợp hệ thống
7 | 1 | Test tích hợp hệ thống | Tự làm
7.1 | 2 | Xây dựng tài liệu | Tự làm
7.2 | 2 | Tài liệu mô tả sản phẩm | Tự làm
7.3 | 2 | Xây dựng phương án triển khai, tài liệu hướng dẫn triển khai | Tự làm
7.4 | 2 | Xây dựng tài liệu đào tạo | Tự làm
8 | 1 | Xây dựng các tài liệu quảng bá sản phẩm khác | Tự làm
8.1 | 2 | Triển khai | Tự làm
8.2 | 2 | Triển khai cài đặt hệ thống | Tự làm
8.3 | 2 | Chuyển đổi dữ liệu | Tự làm
8.4 | 2 | Cấu hình hệ thống | Tự làm
8.5 | 2 | Đào tạo | Tự làm
9 | 1 | Chạy thử nghiệm | Tự làm
9.1 | 2 | Hỗ trợ | Tự làm
9.2 | 2 | Hỗ trợ trong thời gian bảo hành
Hỗ trợ sau bảo hành